## Hoja 1
PROYECTO JAVA: Traza COVID
Curso Android Trainee
Grupo 4

					MAYO					JUNIO
					13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
DESCRIPCIÓN DE LA TAREA		RIESGO	EJECUTOR	PROGRESO	INICIO	N° DE DÍAS	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M	Mi	J	V	S	D	L	M
CODIFICACIÓN					13/05	8
UNIDAD 1: Algoritmos		Bajo		100%	13/05	2
UNIDAD 2: Estructuras de control central		Bajo		100%	14/05	2
UNIDAD 3: Diagramacion Algoritmos		Bajo		0%	17/05	4
UNIDAD 4: El Entorno Java para Programacion		Medio	Visto en clases	100%	18/05	1
UNIDAD 5: Sentencias de Control		Según lo previsto	Iván	0%	19/05	2
UNIDAD 6: Creando Apps de Consola en Java		-		0%	20/05	8
UNIDAD 7: El Paradigma de Orientacion a Objeto		Según lo previsto		0%	25/05	6
UNIDAD 8: Clases y Objetos		Alto		0%	27/05	6
UNIDAD 9: Metodos Constructores		-		0%	27/05	7
UNIDAD 10: Herencia y Polimorfismo		-		0%	28/05	6
UNIDAD 11: Principios Basicos Diseño Orientado a Objetos		Según lo previsto		0%	29/05	6
UNIDAD 12: Pruebas Unitarias en Java		Alto		0%	31/05	8
UNIDAD 13: Introduccion a Junit		Según lo previsto		0%	04/06	6
UNIDAD 14: Utilizacion de Fixtures en las Unidades Prueba		Alto		0%	07/06	5
		-